APRUEBA

Plataforma de práctica para la PAES

Plan de Desarrollo · 10 semanas

Tomo III — Consola de administración

Consola web de administración de negocio

Equipo: 1 Frontend consola (FE-Admin) + 1 Backend (BE-Admin)

Metodología Scrum · 10 sprints semanales

Versión 1.0 · Junio 2026

# Tabla de contenidos

# 1. Resumen del plan

Este tomo describe el plan de desarrollo de la consola web de administración de negocio de Aprueba, a ejecutarse en 10 semanas mediante 10 sprints semanales.

La consola permite al equipo de negocio y operaciones monitorear el producto y gestionarlo: resumen de KPIs, métricas comerciales y embudo de conversión, sponsors y beneficios, estado operativo (tiendas, servicios, contenedores), usuarios y soporte (tickets y moderación de recorrecciones) y el constructor de planes con el banco de preguntas. Maneja roles (gerencia, finanzas, operaciones, soporte), idiomas es/en y modo claro/oscuro.

## Equipo y capacidad

Equipo Admin: 1 desarrollador frontend de consola (FE-Admin) y 1 desarrollador backend (BE-Admin).

El backend de este equipo expone los endpoints administrativos (prefijo /admin) e implementa la agregación de métricas, el control de roles y las acciones de gestión. Consume datos producidos por los servicios de alumno (respuestas, medallas, suscripciones), por lo que depende de que esos servicios emitan los eventos/datos necesarios.

Capacidad objetivo: 7–8 SP por desarrollador por sprint semanal. Los gráficos se implementan con SVG/librería ligera; no requieren backend pesado salvo la agregación de datos.

## Cómo leer este plan

El trabajo se organiza en épicas (grandes bloques funcionales) que se descomponen en tickets. Cada ticket tiene un identificador, un responsable (rol), la épica a la que pertenece, una estimación en puntos de historia (SP), una descripción con su objetivo, criterios de aceptación verificables y, cuando aplica, los endpoints de la API que consume o implementa.

Escala de estimación (story points): 1 SP ≈ media jornada de trabajo enfocado; 2 SP ≈ 1 día; 3 SP ≈ día y medio; 5 SP ≈ 2–3 días; 8 SP ≈ casi una semana (candidato a dividirse). La velocidad objetivo es de unos 7–8 SP por desarrollador por sprint semanal, dejando holgura para ceremonias, revisión y corrección de errores.

Nomenclatura de tickets: D-### donde el número crece de forma correlativa. El prefijo de rol indica quién lo toma: D-FE-### para frontend de la consola (FE-Admin) y D-BE-### para backend (BE-Admin).

# 2. Roadmap de 10 semanas

Vista general de los 10 sprints semanales con su foco y la carga estimada por rol (SP FE = frontend, SP BE = backend).

| Sprint | Semana | Foco principal | SP FE | SP BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sem 1 | Cimientos: consola, layout, theming e i18n | 8 | 8 |
| S2 | Sem 2 | Identidad administrativa: login, MFA y roles | 7 | 8 |
| S3 | Sem 3 | Resumen (overview) | 8 | 8 |
| S4 | Sem 4 | Comercial | 8 | 8 |
| S5 | Sem 5 | Sponsors | 8 | 8 |
| S6 | Sem 6 | Operativa | 8 | 8 |
| S7 | Sem 7 | Usuarios y soporte | 8 | 8 |
| S8 | Sem 8 | Moderación de recorrecciones y banco de preguntas | 8 | 10 |
| S9 | Sem 9 | Constructor de planes | 8 | 8 |
| S10 | Sem 10 | Auditoría, seguridad, QA y despliegue | 8 | 7 |

Carga total estimada: 79 SP frontend y 81 SP backend a lo largo de 10 semanas (≈ 7.9 y 8.1 SP por sprint respectivamente), dentro de la capacidad de un desarrollador por especialidad.

# 3. Épicas

Bloques funcionales del producto. Cada ticket del backlog referencia su épica.

| ID | Épica | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| D-E1 | Base de consola, identidad y roles | Proyecto, layout admin, autenticación con MFA, control de acceso por rol, i18n, theming y cliente API. |
| D-E2 | Resumen (overview) | KPIs principales, tendencia de descargas, embudo/donut de conversión y panel de salud del sistema. |
| D-E3 | Comercial | KPIs comerciales, embudo de conversión, recaudación por plan y badges emitidos por tipo, con rango temporal. |
| D-E4 | Sponsors | Listado y CRUD de sponsors, beneficios y gráfico de aportes. |
| D-E5 | Operativa | Disponibilidad en tiendas, estado de servicios y contenedores, y acciones operativas. |
| D-E6 | Usuarios y soporte | Tabla de usuarios con búsqueda y filtros, detalle y acciones, tickets de soporte y moderación de recorrecciones. |
| D-E7 | Planes y productos | Constructor de planes (arrastrar funcionalidades, ajustar límites) y gestión del banco de preguntas con importación. |
| D-E8 | Seguridad, auditoría y despliegue | Auditoría de acciones, endurecimiento, pruebas, observabilidad y despliegue. |

# 4. Backlog detallado por sprint

## Sprint 1 · Semana 1 — Cimientos: consola, layout, theming e i18n

Objetivo del sprint: Esqueleto de la consola navegable con barra lateral por secciones y backend admin con health y envelope.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 8 SP

#### D-FE-101  Bootstrap de la consola y layout

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E1   ·   Estimación: 5 SP

Inicializar la SPA de administración, layout con barra lateral por grupos (Negocio/Plataforma), topbar con selector de rango/idioma/tema y design tokens de marca.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Navega entre las 6 secciones.

- Barra lateral responsiva con grupos.

- Tema claro/oscuro persistente.

#### D-FE-102  i18n y componentes base de datos/UI

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E1   ·   Estimación: 3 SP

Infraestructura i18n es/en y componentes reutilizables (KPI card, tabla, etiquetas de estado, badges).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cambio de idioma global.

- Componentes KPI, tabla y estado listos.

#### D-BE-101  Bootstrap backend admin, envelope y errores

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E1   ·   Estimación: 5 SP

Inicializar el servicio admin, CI, health, envelope {data,error,meta} y manejo de errores estándar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- GET /health responde 200.

- Respuestas con envelope común.

Endpoints: GET /health

#### D-BE-102  Modelo de datos administrativo base

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E1   ·   Estimación: 3 SP

Entidades de administración (usuarios admin, roles, auditoría) y migraciones base.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Roles: admin, finance, ops, support.

- Tabla de auditoría preparada.

## Sprint 2 · Semana 2 — Identidad administrativa: login, MFA y roles

Objetivo del sprint: Acceso seguro con segundo factor y control de acceso por rol.

Carga del sprint — FE-Admin: 7 SP  ·  BE-Admin: 8 SP

#### D-FE-201  Login de administrador con MFA

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E1   ·   Estimación: 4 SP

Pantalla de login con soporte de segundo factor (OTP) y manejo de sesión.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Login con correo, contraseña y OTP.

- Sesión con renovación de token.

Endpoints: POST /admin/auth/login

#### D-FE-202  Control de acceso por rol en la UI

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E1   ·   Estimación: 3 SP

Ocultar/mostrar secciones y acciones según el rol del usuario (p. ej. recaudación solo para finanzas, acciones de infraestructura solo para operaciones).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las secciones se filtran por rol.

- Acciones restringidas no se muestran.

#### D-BE-201  Autenticación admin y MFA

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E1   ·   Estimación: 5 SP

Implementar login administrativo con JWT, segundo factor (TOTP) y emisión de claims de rol.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- MFA_REQUIRED cuando corresponde.

- Token incluye el rol del usuario.

Endpoints: POST /admin/auth/login

#### D-BE-202  Autorización por rol (middleware)

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E1   ·   Estimación: 3 SP

Middleware de autorización que aplica las reglas de rol a las rutas /admin y registra accesos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Rutas /admin exigen rol no-student.

- Acciones sensibles exigen rol específico (finance/ops).

Endpoints: (todas las rutas /admin)

## Sprint 3 · Semana 3 — Resumen (overview)

Objetivo del sprint: Panel de KPIs y salud del sistema.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 8 SP

#### D-FE-301  Panel de resumen con KPIs y gráficos

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E2   ·   Estimación: 5 SP

Construir la vista Resumen: tarjetas de KPI (descargas, MAU, convertidos, MRR), gráfico de línea de descargas, donut de conversión y panel de salud del sistema con enlace a Operativa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- KPIs con variación vs período previo.

- Gráfico de línea y donut renderizados.

- Salud del sistema muestra servicios caídos.

Endpoints: GET /admin/metrics/overview

#### D-FE-302  Componentes de gráficos reutilizables

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E2   ·   Estimación: 3 SP

Implementar componentes de gráfico (línea, barras, donut, barras horizontales, embudo) reutilizables en todas las vistas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cinco tipos de gráfico disponibles.

- Responsivos y temables.

#### D-BE-301  Agregación de métricas de resumen

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E2   ·   Estimación: 5 SP

Implementar el endpoint de resumen agregando descargas, MAU, conversión, MRR, badges y estado del sistema, con rango temporal.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- /admin/metrics/overview responde con todos los KPIs.

- Soporta parámetro range.

Endpoints: GET /admin/metrics/overview

#### D-BE-302  Recolección de datos de salud del sistema

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E2   ·   Estimación: 3 SP

Recoger el estado de servicios para el panel de salud (consumido por Resumen y Operativa).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Estado por servicio: ok/deg/down.

- Cuenta de servicios caídos.

Endpoints: GET /admin/services

## Sprint 4 · Semana 4 — Comercial

Objetivo del sprint: Métricas comerciales, embudo y desgloses.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 8 SP

#### D-FE-401  Vista comercial

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E3   ·   Estimación: 5 SP

KPIs comerciales (descargas, DAU, MAU, convertidos, MRR, beneficios, badges, sponsors), embudo de conversión, recaudación por plan y badges por tipo, con selector de rango.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Embudo, barras por plan y barras por tipo de badge.

- El rango temporal actualiza todos los datos.

Endpoints: GET /admin/metrics/commercial

#### D-FE-402  Exportación de métricas

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E3   ·   Estimación: 3 SP

Permitir exportar las métricas comerciales visibles a CSV.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Botón de exportar genera CSV con el rango actual.

Endpoints: GET /admin/metrics/commercial

#### D-BE-401  Agregación de métricas comerciales

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E3   ·   Estimación: 5 SP

Calcular el embudo (descargas→registrados→activos→convertidos), recaudación por plan y badges por tipo, parametrizado por rango.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Embudo coherente entre etapas.

- Recaudación por plan y badges por tipo correctos.

Endpoints: GET /admin/metrics/commercial

#### D-BE-402  Acceso a recaudación restringido a finanzas

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E3   ·   Estimación: 3 SP

Asegurar que los datos de recaudación solo sean accesibles con rol finance o admin y registrar el acceso.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Rol insuficiente devuelve AUTH_FORBIDDEN.

- Accesos auditados.

Endpoints: GET /admin/metrics/commercial

## Sprint 5 · Semana 5 — Sponsors

Objetivo del sprint: Gestión de sponsors y beneficios.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 8 SP

#### D-FE-501  Tabla de sponsors y gráfico de aportes

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E4   ·   Estimación: 4 SP

Vista de sponsors con tabla (nivel, aporte, beneficios ofrecidos/cobrados, estado) y gráfico de aporte mensual por sponsor.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Tabla con todos los campos.

- Gráfico de aportes por sponsor.

Endpoints: GET /admin/sponsors

#### D-FE-502  Alta y edición de sponsors

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E4   ·   Estimación: 4 SP

Formularios para crear y editar sponsors y sus beneficios asociados, y cambiar su estado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Crear sponsor con beneficios.

- Editar aporte y estado.

Endpoints: POST /admin/sponsors   PATCH /admin/sponsors/{id}   DELETE /admin/sponsors/{id}

#### D-BE-501  CRUD de sponsors y beneficios

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E4   ·   Estimación: 5 SP

Implementar listado, creación, edición y baja de sponsors y la definición de sus beneficios (costo en platino, stock).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CRUD completo de sponsors.

- Beneficios vinculados al sponsor.

Endpoints: GET /admin/sponsors   POST /admin/sponsors   PATCH /admin/sponsors/{id}   DELETE /admin/sponsors/{id}

#### D-BE-502  Conciliación de beneficios cobrados

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E4   ·   Estimación: 3 SP

Contabilizar beneficios ofrecidos vs cobrados por sponsor para alimentar la tabla y el reporte.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Conteo de cobrados por sponsor correcto.

Endpoints: GET /admin/sponsors

## Sprint 6 · Semana 6 — Operativa

Objetivo del sprint: Monitoreo de tiendas, servicios e infraestructura.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 8 SP

#### D-FE-601  Disponibilidad en tiendas y servicios

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E5   ·   Estimación: 4 SP

Vista con tabla de plataformas (versión, descargable, descargas, actualización) y panel de estado de servicios con uptime y latencia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Tabla de tiendas y estado por servicio.

- Indicadores de estado ok/deg/down.

Endpoints: GET /admin/platforms   GET /admin/services

#### D-FE-602  Contenedores y acción de reinicio

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E5   ·   Estimación: 4 SP

Tabla de contenedores con CPU/memoria/región/estado y acción de reinicio (solo operaciones).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Muestra uso de CPU/memoria por contenedor.

- Reinicio disponible solo para rol ops.

Endpoints: GET /admin/containers   POST /admin/containers/{name}/restart

#### D-BE-601  Estado de tiendas, servicios y contenedores

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E5   ·   Estimación: 5 SP

Exponer disponibilidad en tiendas, estado de servicios (uptime/latencia) y métricas de contenedores desde el orquestador/monitoreo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- /platforms, /services y /containers devuelven datos reales.

Endpoints: GET /admin/platforms   GET /admin/services   GET /admin/containers

#### D-BE-602  Acción de reinicio de contenedor

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E5   ·   Estimación: 3 SP

Implementar el reinicio de contenedor invocando al orquestador, restringido a ops/admin y auditado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Reinicio agenda la acción y responde 202.

- Acción auditada; rol insuficiente bloqueado.

Endpoints: POST /admin/containers/{name}/restart

## Sprint 7 · Semana 7 — Usuarios y soporte

Objetivo del sprint: Gestión de usuarios y tickets.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 8 SP

#### D-FE-701  Tabla de usuarios con búsqueda y filtros

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E6   ·   Estimación: 4 SP

Listado de usuarios con búsqueda por nombre/correo, filtros (estado, plan), paginación y detalle.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Búsqueda y filtros funcionando.

- Paginación por cursor.

- Acceso al detalle del usuario.

Endpoints: GET /admin/users   GET /admin/users/{id}

#### D-FE-702  Acciones de soporte y tickets

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E6   ·   Estimación: 4 SP

Acciones sobre el usuario (suspender, reactivar, cambiar correo, ajustar plan) y bandeja de tickets con edición de estado/prioridad/asignación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Acciones de usuario con motivo.

- Tickets editables (estado, prioridad, asignación).

Endpoints: PATCH /admin/users/{id}   GET /admin/tickets   PATCH /admin/tickets/{id}

#### D-BE-701  Usuarios: búsqueda, detalle y acciones

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E6   ·   Estimación: 5 SP

Implementar listado/búsqueda con filtros y paginación, detalle de usuario y acciones de soporte auditadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Búsqueda por nombre/correo y filtros.

- Acciones (suspender, cambiar correo) auditadas.

Endpoints: GET /admin/users   GET /admin/users/{id}   PATCH /admin/users/{id}

#### D-BE-702  Tickets de soporte

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E6   ·   Estimación: 3 SP

Listado y actualización de tickets (estado, prioridad, asignación, respuesta).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Filtros por estado y prioridad.

- Actualización de ticket persistente.

Endpoints: GET /admin/tickets   PATCH /admin/tickets/{id}

## Sprint 8 · Semana 8 — Moderación de recorrecciones y banco de preguntas

Objetivo del sprint: Calidad de contenido y gestión de preguntas.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 10 SP

#### D-FE-801  Cola de moderación de recorrecciones

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E6   ·   Estimación: 4 SP

Vista de solicitudes de recorrección con detalle y resolución (confirmar/rechazar); confirmar otorga 250 bronces al alumno.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Lista solicitudes por estado.

- Confirmar muestra la recompensa otorgada.

Endpoints: GET /admin/corrections   PATCH /admin/corrections/{id}

#### D-FE-802  Banco de preguntas: gestión e importación

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E7   ·   Estimación: 4 SP

Listar/filtrar preguntas, crear/editar y cambiar estado, e importación masiva desde JSON con resumen de resultados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Filtros por prueba, eje, dificultad y estado.

- Importación muestra creadas/omitidas/errores.

Endpoints: GET /admin/questions   POST /admin/questions   PUT /admin/questions/{id}   POST /admin/questions/import

#### D-BE-801  Resolución de recorrecciones

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E6   ·   Estimación: 5 SP

Implementar la resolución de recorrecciones; al confirmar, otorgar 250 bronces al alumno, notificar y opcionalmente corregir la pregunta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Confirmar otorga 250 bronces y notifica.

- Evita resolver dos veces la misma solicitud.

Endpoints: GET /admin/corrections   PATCH /admin/corrections/{id}

#### D-BE-802  Banco de preguntas e importación

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E7   ·   Estimación: 5 SP

Implementar gestión del banco de preguntas (CRUD, estados) e importación masiva con el formato JSON de origen (pregunta/alternativas/respuesta_correcta/explicacion_respuesta/habilidad_requerida).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Valida que la respuesta correcta exista entre las alternativas.

- Importación reporta creadas/omitidas/errores.

Endpoints: GET /admin/questions   POST /admin/questions   PUT /admin/questions/{id}   POST /admin/questions/import

## Sprint 9 · Semana 9 — Constructor de planes

Objetivo del sprint: Configurar planes, funcionalidades y límites.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 8 SP

#### D-FE-901  Constructor de planes (arrastrar y soltar)

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E7   ·   Estimación: 5 SP

Implementar el constructor: catálogo de funcionalidades arrastrables hacia columnas de plan, ajuste de límites (preguntas/día, grupos, pruebas) y guardado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Arrastrar funcionalidades a un plan.

- Editar límites (0 = ilimitado).

- Guardar persiste los cambios.

Endpoints: GET /admin/features   GET /admin/plans   POST /admin/plans   PUT /admin/plans/{id}

#### D-FE-902  Precios y publicación de planes

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E7   ·   Estimación: 3 SP

Edición de precios mensual/anual y estado de publicación de cada plan.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Editar precios por plan.

- Indicar plan más elegido / visible.

Endpoints: PUT /admin/plans/{id}

#### D-BE-901  Gestión de planes y funcionalidades

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E7   ·   Estimación: 5 SP

Implementar catálogo de funcionalidades y CRUD de planes con sus funcionalidades y límites; impedir eliminar planes con suscriptores.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CRUD de planes con features y límites.

- No permite borrar plan con suscriptores activos.

Endpoints: GET /admin/features   GET /admin/plans   POST /admin/plans   PUT /admin/plans/{id}   DELETE /admin/plans/{id}

#### D-BE-902  Sincronización de precios con Stripe

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E7   ·   Estimación: 3 SP

Reflejar los cambios de precio de los planes en los precios/productos de Stripe.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cambio de precio crea/actualiza el precio en Stripe.

- Coordinado con el equipo de pagos.

Endpoints: PUT /admin/plans/{id}

## Sprint 10 · Semana 10 — Auditoría, seguridad, QA y despliegue

Objetivo del sprint: Consola endurecida, auditada y desplegada.

Carga del sprint — FE-Admin: 8 SP  ·  BE-Admin: 7 SP

#### D-FE-1001  Pulido, responsive y accesibilidad

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E8   ·   Estimación: 4 SP

Ajuste responsivo de tablas y gráficos, accesibilidad y revisión visual integral de las seis vistas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Tablas y gráficos usables en pantallas pequeñas.

- Auditoría de accesibilidad superada.

#### D-FE-1002  Bitácora de auditoría (UI) y despliegue

Responsable: FE-Admin   ·   Épica: D-E8   ·   Estimación: 4 SP

Vista de bitácora de auditoría de acciones administrativas y publicación del frontend de la consola.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Muestra acciones con autor, fecha y detalle.

- Frontend desplegado.

Endpoints: GET /admin/audit-log

#### D-BE-1001  Auditoría y endurecimiento

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E8   ·   Estimación: 4 SP

Registrar todas las acciones administrativas sensibles, exponer la bitácora y endurecer seguridad (rate limit, cabeceras, control de roles).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Acciones sensibles quedan auditadas.

- /admin/audit-log disponible para roles autorizados.

Endpoints: GET /admin/audit-log

#### D-BE-1002  Observabilidad, pruebas y release

Responsable: BE-Admin   ·   Épica: D-E8   ·   Estimación: 3 SP

Métricas, alertas, pruebas de los flujos administrativos y despliegue del backend de la consola.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Métricas y alertas activas.

- Flujos clave probados.

- Backend desplegado.

# 5. Supuestos, dependencias y riesgos

Supuesto de capacidad: 1 frontend y 1 backend; carga objetivo 7–8 SP por persona y sprint.

Dependencias de datos: las métricas (overview/comercial), los badges por tipo y la recaudación dependen de los eventos generados por los servicios del alumno y de pagos; deben acordarse los contratos de datos al inicio.

Endpoints nuevos respecto al catálogo base: bitácora de auditoría (GET /admin/audit-log). El reinicio de contenedores y la integración con el orquestador requieren accesos de infraestructura.

Riesgos principales: dependencia de fuentes de datos externas (tiendas, monitoreo/orquestador) y exactitud de las métricas financieras (mitigado con conciliación y acceso restringido por rol). Recomendado un sprint 0 de medio día para accesos y entornos.